## Planejamento de Testes
App de Streaming de Filmes — Planejamento de Testes (Nova Versão)
12 testes unitários · 6 testes de integração · 4 testes de sistema — distribuídos ao longo de uma semana
ID | Nome do Teste | Nível | Tipo | Prioridade | Quando será feito | Status
UT01 | Validação de formato de e-mail no login | Unitário | Funcional | Alta | Segunda-feira | Planejado
UT02 | Validação de senha (tamanho e caracteres) | Unitário | Funcional | Alta | Segunda-feira | Planejado
UT03 | Autenticação com credenciais válidas | Unitário | Funcional | Alta | Segunda-feira | Planejado
UT04 | Bloqueio de acesso após tentativas inválidas | Unitário | Não-funcional | Média | Segunda-feira | Planejado
UT05 | Play e pause do vídeo | Unitário | Funcional | Alta | Terça-feira | Planejado
UT06 | Controle de volume do player | Unitário | Funcional | Média | Terça-feira | Planejado
UT07 | Ajuste automático de qualidade de vídeo | Unitário | Não-funcional | Média | Terça-feira | Planejado
UT08 | Tratamento de erro em falha de carregamento | Unitário | Funcional | Alta | Terça-feira | Planejado
UT09 | Busca por título de filme | Unitário | Funcional | Média | Quarta-feira | Planejado
UT10 | Busca por categoria/gênero | Unitário | Funcional | Média | Quarta-feira | Planejado
UT11 | Busca sem resultados encontrados | Unitário | Funcional | Baixa | Quarta-feira | Planejado
UT12 | Aplicação de filtros na busca | Unitário | Funcional | Baixa | Quarta-feira | Planejado
IT01 | Listagem de filmes via API de catálogo | Integração | Funcional | Alta | Quinta-feira | Planejado
IT02 | Consulta de detalhes do filme via API de catálogo | Integração | Funcional | Média | Quinta-feira | Planejado
IT03 | Recomendações personalizadas via API de catálogo | Integração | Funcional | Média | Quinta-feira | Planejado
IT04 | Processamento de pagamento via API de pagamento | Integração | Funcional | Alta | Quinta-feira | Planejado
IT05 | Validação de dados do cartão na API de pagamento | Integração | Não-funcional | Alta | Quinta-feira | Planejado
IT06 | Confirmação de assinatura após pagamento aprovado | Integração | Funcional | Alta | Quinta-feira | Planejado
ST01 | Fluxo completo de assinatura (cadastro > pagamento > acesso) | Sistema | Funcional | Alta | Sexta-feira | Planejado
ST02 | Reprodução de vídeo em smartphone | Sistema | Não-funcional | Alta | Sexta-feira | Planejado
ST03 | Reprodução de vídeo em Smart TV | Sistema | Não-funcional | Média | Sexta-feira | Planejado
ST04 | Reprodução de vídeo em navegador web (desktop) | Sistema | Não-funcional | Média | Sexta-feira | Planejado